## Sheet1
# | Task Mode | Task Name | Duration | Start | Finish | Resourse Names
1 |  | Clinic Management Application | 107 | 2020-09-14 | 2020-12-30 | All
2 |  | Initiation Phase | 8.5 | 2020-09-14 | 2020-09-23 | All
3 |  | Register Capstone Project | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | All
4 |  | Kick of meeting | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | All
5 |  | Choose topic | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | All
6 |  | Determined stakehoder and use case | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | All
7 |  | Meeting with Instructor | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | All
8 |  | Implement report 1 | 2 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | KhanhDN and TrangNT
9 |  | Prepare work schedule | 2 | 2020-09-20 | 2020-10-21 | All
10 |  | Complete Initiating Stage | 0.5 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | All
11 |  | Planning Phase | 9 | 2020-09-23 | 2020-10-02 | All
12 |  | Define scope | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | All
13 |  | Choose working model process | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | All
14 |  | Choose tools & techniques | 1 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | DucDT & ThienND
15 |  | Develop project schedule | 1 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | TrangNT
16 |  | Development project resource | 1 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | TrangNT
17 |  | Define risk project | 1 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | All
18 |  | Develop project plan document | 1 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | TrangNT
19 |  | Implement report 2 | 1 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | TrangNT
20 |  | Complete planning stage | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | All
21 |  | Execution Phase | 80 | 2020-10-02 | 2020-12-21 | All
22 |  | Iteration 1: | 41.5 | 2020-10-02 | 2020-11-13 | All
23 |  | Analysis | 7 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | All
24 |  | Gather Requirements | 0.5 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | All
25 |  | Training Strategy | 0.5 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | All
26 |  | Implementation Strategy | 0.5 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | KhanhDN and TrangNT
27 |  | Create Requirements Management Plan | 0.5 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | All
28 |  | Capture Additional Client Information | 0.5 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | All
29 |  | Build Conceptual Systems Design | 0.5 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | ThienND
30 |  | Develop Software Requirement document | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | All
31 |  | Implement report 3 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | All
32 |  | Design | 3.5 | 2020-10-09 | 2020-10-13 | All
33 |  | Ensure Architectural Foundation | 0.5 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | All
34 |  | Validate Standards and Guidelines | 0.5 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | All
35 |  | Design the Solution | 0.5 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | ThienND
36 |  | Build the Technical Systems Design | 0.5 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | ThienND
37 |  | Review the Design | 0.5 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | All
38 |  | Implement report 4 | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | All
39 |  | Implementation | 23 | 2020-10-13 | 2020-11-05 | All
40 |  | Prepare for Implementation | 3 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | DucDT and ThienND
41 |  | Perform Training | 4 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | All
42 |  | Implement the Solution for 3 module | 14 | 2020-11-10 | 2020-11-24 | DucDT
43 |  | Pilot Test the Solution | 1 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | All
44 |  | Monitor the Solution | 1 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | All
45 |  | Testing | 8 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | All
46 |  | Validate Test Coverage | 1 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | TrangLTT
47 |  | Integration Testing | 2 | 2020-11-06 | 2020-11-08 | All
48 |  | System Testing | 3 | 2020-11-08 | 2020-11-11 | All
49 |  | Implement report 5 | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | All
52 |  | Iteration 2: | 38.5 | 2020-11-13 | 2020-12-21 | All
53 |  | Implementation | 28.5 | 2020-11-13 | 2020-12-11 | TrangNT & ThienND & DucDT
54 |  | Implement the Solution for 4 module | 20 | 2020-12-13 | 2020-12-03 | TrangNT & ThienND & DucDT
55 |  | Implement change requests | 4 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | TrangNT & ThienND & DucDT
56 |  | Bug fixing | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | TrangNT & ThienND & DucDT
57 |  | Complete implementation stage | 0.5 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | DucDT
58 |  | Testing | 9 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | All
59 |  | User Acceptance Testing | 3 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | All
60 |  | Develop Software User Guides Document | 3 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | KhanhDN
61 |  | Implement report 6 | 2 | 2020-12-17 | 2020-12-19 | KhanhDN
62 |  | Complete execution stage | 1 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | TrangLTT
63 |  | Deploy | 1 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | DucDT and ThienND
64 |  | Deploy server | 1 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | DucDT and ThienND
65 |  | Closure Phase | 9.5 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | All
66 |  | Review all contracts and documentation | 3 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | All
67 |  | Confirm project completion | 1 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | All
68 |  | Conduct a post-mortem | 1 | 2020-12-26 | 2020-12-26 | All
69 |  | Complete final report | 4 | 2020-12-26 | 2020-12-29 | All
70 |  | Archive documentation | 0.5 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | All